## ROADMAP
Việc cần làm | Trạng thái | Ghi chú | File kết quả
Ký DESIGN_FREEZE (H2) | Đã hoàn thành | Đã ký 2026-08-07 | research/DESIGN_FREEZE.md
Nộp hồ sơ IRB (H1) | Đã hoàn thành | Đã nộp, chờ 4-8 tuần duyệt | research/IRB_SUBMISSION_CHECKLIST.md (bản nộp lưu ngoài repo)
Draft Introduction + Research background (Paper §1-§2) | Đã hoàn thành | PAPER_DRAFT_v1.md §1-§2 xong; thiếu 5 refs [TBD] | research/PAPER_DRAFT_v1.md §1–§2
Pre-registration OSF (H4) | Đã hoàn thành | Chờ IRB duyệt trước | research/PREREGISTRATION.md
Bổ sung 5 references [TBD] (Cheng 2022, Traxler 2024, Ye 2022, Nguyen & Godfroid 2020, Pham & Nguyen 2024) | Đã hoàn thành | Trong Paper §References | research/PAPER_DRAFT_v1.md §References
Tạo .env.research (H3) | Đã hoàn thành | Đã có, mở khoá Ngày 6 | .env.research (không commit); research/verify_env.js
Implement DART model + HLR baseline | Đã hoàn thành | research/dart_model.py | research/dart_model.py; lib/dart.ts
Implement Cluster-bootstrap LRT (Amendment #A-001) | Đã hoàn thành | Ký amendment 2026-08-07; test 13/13 PASS | research/dart_model.py; research/cluster_bootstrap_lrt_prototype.py; research/test_dart_model.py; research/AMENDMENTS.md #A-001
Chạy full 1000-rep cluster-bootstrap Type-I trên laptop | Chưa bắt đầu | ~2 phút CPU. Báo p_cluster_boundary | (chưa có output) → sẽ tạo research/reports/TYPE1_CLUSTER_1000REP_<ngày>.md
Word bank 60 từ pre-registered (frozen) | Đã hoàn thành | lib/wordBank.ts, 305/305 test PASS | lib/wordBank.ts; data/wordbank_pool_seed.json
4 dạng retrieval task (d=0/1/2/3) | Đã hoàn thành | Chạy sớm ở batch | lib/retrievalTasks/{mcq,cloze,constrainedGen,paraphrase,session,timing,types}.ts; lib/retrievalTaskGenerator.ts; __tests__/retrievalTasks.test.ts
Posttest 3 phần (Recall/Cloze/CT) | Đã hoàn thành | 28/28 test PASS | lib/posttestBuilder.ts; __tests__/posttestBuilder.test.ts
Rubric 4 chiều + LLM Judge | Đã hoàn thành | 26/26 test PASS | lib/judgeRubric.ts; lib/contextTransferJudge.ts; __tests__/judgeRubric.test.ts; research/CALIBRATION_GUIDE.md; research/calibration_practice_items.json (cache wire D-013: namespace=context-transfer-judge)
Familiarity screening 20 người (H5) | Chưa bắt đầu | Loại từ >70% biết | research/analyze_familiarity.py; research/familiarity_results.json (partial); app/research/familiarity-screen/page.tsx
Viết script DeLong out-of-sample test | Đã hoàn thành | DeLong 1988 paired ROC-AUC — reimplement từ Sun & Xu 2014 | research/delong_test.py; research/test_delong.py (15/15 PASS)
Backend endpoint hợp nhất /api/research/review | Đã hoàn thành | Idempotent qua clientEventId | app/api/research/review/route.ts
Blinding điều kiện thí nghiệm | Đã hoàn thành | lib/experimentBlinding.ts | lib/experimentBlinding.ts; __tests__/experimentBlinding.test.ts
Tách research DB (lib/researchDb.ts + verify_env + create_indexes + backup script) | Đã hoàn thành | Backend xong; restore drill chưa chạy | lib/researchDb.ts; research/verify_env.js; research/create_indexes.js; research/backup_research_db.sh
Chạy node research/verify_env.js trên laptop | Đang thực hiện | Mở khoá Ngày 11 | (output log tay, không commit) — sau khi chạy báo agent tick ✅
Chạy node research/create_indexes.js trên laptop | Đang thực hiện | Bắt buộc trước enrol | (output log tay) — Mongo shell xác nhận indexes
Restore drill (Ngày 6 exit criterion) | Chưa bắt đầu | mongodump + mongorestore vào DB tạm, đếm khớp | (chưa có) — sau khi chạy: research/reports/RESTORE_DRILL_<ngày>.md
Windows Task Scheduler cho backup daily 03:00 | Chưa bắt đầu | Cài MongoDB Database Tools trước | (config Windows, không có file trong repo) — hướng dẫn trong research/backup_research_db.sh header
Async LLM-judge queue (Ngày 11) | Đã hoàn thành | D-008 MongoDB queue + piggyback worker; 10/10 test PASS | lib/judgeQueue.ts; app/models/JudgeJob.ts app/api/context-transfer/judge/route.ts (POST 202) app/api/context-transfer/judge/status/route.ts (GET poll) __tests__/judgeQueue.test.ts (10 PASS bao gồm SLA 50 job) docs/DECISIONS.md #D-008
Cache task + fallback provider (Ngày 12) | Đã hoàn thành | Ngày 12 xong + wire prod 2026-08-09 chiều | lib/aiCache.ts; lib/callAICached.ts; lib/aiBudget.ts app/models/AICache.ts; app/models/AIBudgetDaily.ts __tests__/aiCache.test.ts (22 PASS) lib/contextTransferJudge.ts (wired D-013) lib/retrievalTaskGenerator.ts (wired D-013) docs/DECISIONS.md #D-013
Soạn UI redesign spec + mockup HTML | Đã hoàn thành | docs/UI_UX.md + research/mockups/review_ui_v1.html | docs/UI_UX.md; research/mockups/review_ui_v1.html
Ký duyệt UI spec (PI + supervisor) | Chưa bắt đầu | Trước khi implement component | (chưa có) — chữ ký sẽ đưa vào docs/UI_UX.md hoặc DESIGN_FREEZE Mục 5bis
Component React <ReviewCard> thay <FlashCardStudy> | Chưa bắt đầu | Sau khi spec được duyệt | (chưa có) — components/ReviewCard.tsx (thay app/dashboard-new/study/... FlashCardStudy)
Playwright visual regression test | Chưa bắt đầu | Sau component xong | (chưa có) — tests/e2e/review-ui.spec.ts (Playwright)
Pilot UX 3 người ngoài mẫu | Chưa bắt đầu |  | (chưa có) — research/reports/PILOT_UX_<ngày>.md
Freeze UI vào DESIGN_FREEZE Mục 5bis | Chưa bắt đầu | Ngày 14 | (chưa có) — cập nhật research/DESIGN_FREEZE.md Mục 5bis
Wordbank 2 tầng (cold-start + personalized) | Đã hoàn thành | 16/16 test PASS. Cách ly khỏi nghiên cứu | lib/wordBankSelector.ts; lib/defaultWordBankPool.ts; data/wordbank_pool_seed.json; __tests__/wordBankSelector.test.ts; research/WORDBANK_TWO_TIER_DESIGN.md
Mở rộng pool lên 300 từ (AWL Sublist 4-7 + NGSL) | Chưa bắt đầu | Ngày 15 | (chưa có) — mở rộng data/wordbank_pool_seed.json + script build
Mở rộng pool lên 500-1000 từ (import CEFR-J) | Chưa bắt đầu | Ngày 30 | (chưa có) — data/wordbank_cefrj.json + script import
Endpoint API cho wordbank selector | Chưa bắt đầu | app/api/vocabulary/select/route.ts | (chưa có) — app/api/vocabulary/select/route.ts
Migration User.wordBankMode + personalWordCount | Chưa bắt đầu |  | (chưa có) — app/models/User.ts (thêm field) + script migrate
Sắp xếp lại repo (docs/ scripts/) + gộp 6 file canonical | Đã hoàn thành | docs/INDEX.md liệt kê | docs/INDEX.md; docs/ARCHITECTURE.md; docs/DATABASE.md; docs/PIPELINE.md; docs/UI_UX.md; docs/FEATURES.md; docs/IMPLEMENTATION.md; docs/DECISIONS.md; docs/_source_snapshots/
Tuyển 2 giáo viên chấm rubric (H6) | Chưa bắt đầu | Cần cho ICC. Chặn RQ3 | (chưa có) — hợp đồng + hồ sơ lưu ngoài repo
Tuyển 15-20 người pilot (H7) | Chưa bắt đầu |  | (chưa có) — research/reports/PILOT_RECRUITMENT_<ngày>.md
Onboarding pilot (H8) | Chưa bắt đầu | Ngày 29 = pilot start | (chưa có) — research/PILOT_CHECKLIST.md (đã có template) + báo cáo onboarding
Phỏng vấn 5 người giữa pilot (H9) | Chưa bắt đầu | Kiểm tra làm mù | (chưa có) — research/reports/BLINDING_CHECK_<ngày>.md
Tuyển 200 người nghiên cứu chính (H10) | Chưa bắt đầu | Đường găng thứ 2. Bắt đầu sớm! | (chưa có) — research/reports/MAIN_RECRUITMENT_<ngày>.md
Diễn tập toàn hệ thống (E2E test) | Chưa bắt đầu | Ngày 28 | (chưa có) — research/reports/E2E_DRYRUN_<ngày>.md
Pilot chạy - theo dõi hằng ngày | Chưa bắt đầu | Ngày 30-34 | (chưa có) — nhật ký hằng ngày trong RESEARCH_PROGRESS.md
Kết thúc pilot, export dữ liệu | Chưa bắt đầu | Ngày 36 | research/export_logs.py (sẵn sàng) research/dq_check.py (+ 3 check mới 2026-08-09: elapsedMs/contextId, 0-review learners, Δ range) research/test_dq_check.py (9 PASS synthetic e2e) Sẽ chạy khi có pilot data (Ngày 36)
Fit DART lần đầu trên dữ liệu thật | Chưa bắt đầu | Ngày 37 - Paper §4.2 | (chưa có) — research/fit_dart.py output → research/dart_weights.json + PAPER_DRAFT_v1.md §4.2
Sửa vấn đề định danh α (ε-exploration verify) | Chưa bắt đầu | Ngày 38 | (chưa có) — research/reports/ALPHA_IDENTIFICATION_<ngày>.md
Validate LLM-Judge với người (ICC≥.70) | Chưa bắt đầu | Ngày 39-40. Chặn RQ3 primary | (chưa có) — research/reports/ICC_LLM_HUMAN_<ngày>.md; research/CALIBRATION_GUIDE.md dùng cho tập huấn
Cập nhật power analysis bằng param thật | Chưa bắt đầu | Ngày 41 | (chưa có) — research/reports/POWER_UPDATED_<ngày>.md
Sửa hệ thống theo bài học pilot, đóng băng code | Chưa bắt đầu | Ngày 42 | (chưa có) — commit "freeze code v1.0.0" + tag git; ghi vào docs/IMPLEMENTATION.md
Go/No-Go cho main study | Chưa bắt đầu | Ngày 43 | (chưa có) — research/reports/GO_NOGO_<ngày>.md
Khởi động main study + bắt đầu viết Discussion §5 | Chưa bắt đầu | Ngày 45 | (chưa có) — PAPER_DRAFT_v1.md §5 (Discussion)
Main study chạy 8 tuần | Chưa bắt đầu | 8 tuần intervention | (chưa có) — nhật ký & ReviewLog trong research DB
Delayed posttest tuần 10 | Chưa bắt đầu | Paper §3.4 | (chưa có) — TestResult collection (posttest week 10)
Viết Results §4 với số thật | Chưa bắt đầu | Thay [TBD] bằng số thật | (chưa có) — PAPER_DRAFT_v1.md §4 (Results) update
Viết Discussion §5 hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu |  | (chưa có) — PAPER_DRAFT_v1.md §5 hoàn chỉnh
Nộp bản thảo lên Computers & Education | Chưa bắt đầu | Deadline nộp | (chưa có) — email nộp lưu ngoài repo; commit "submission v1.0" tag

## TIMELINE
STT | Ngày dương | Mức độ | Nội dung công việc | Trạng thái | Ghi chú chi tiết
1 | 2026-04-08 | 🔴 Cao | Chốt thiết kế + nộp IRB | 🔵 | Đang xử lý
2 | 2026-05-08 | Thường | Dựng môi trường phân tích, chạy thử pipeline | ✅ | Hoàn thành
3 | 2026-06-08 | 🔴 Cao | Power analysis + Type-I error | ⚠️ | Cần lưu ý kiểm tra
4 | 2026-07-08 | Thường | Mở rộng schema ReviewLog | ✅ | Hoàn thành
5 | 2026-08-08 | Thường | 3 collection mới: Participant / TestResult / JudgeScore | ✅ | Hoàn thành
6 | 2026-09-08 | 🔴 Cao | Tách DB nghiên cứu + backup tự động | ✅ | Chạy sớm 2026-08-07 (Backend sẵn sàng)
7 | 2026-10-08 | Thường | Dọn nợ kỹ thuật, tsc --noEmit, tests | ✅ | Hoàn thành
8 | 2026-11-08 | 🔴 Cao | Hợp nhất endpoint /api/research/review | ✅ | Hoàn thành
9 | 2026-12-08 | Thường | Version freeze + server timestamp | ✅ | Hoàn thành
10 | 08-13 | Thường | Endpoint enrol + assign | ✅ | Hoàn thành
11 | 08-14 | Thường | LLM-Judge chuyển sang hàng đợi | ✅ | Chưa thực hiện
12 | 08-15 | Thường | Cache task + fallback provider | ⬜ | Chưa thực hiện
13 | 08-16 | Thường | Export + kiểm tra chất lượng dữ liệu | ✅ | Hoàn thành
14 | 08-17 | Thường | Đệm + tổng kết tuần | ⬜ | Chưa thực hiện
15 | 08-18 | Thường | Khung RetrievalTask + đo thời gian chuẩn | ✅ | Hoàn thành
16 | 08-19 | Thường | d=0 MCQ, d=1 Cloze | ✅ | Hoàn thành
17 | 08-20 | Thường | d=2 Constrained-gen, d=3 Paraphrase | ✅ | Hoàn thành
18 | 08-21 | Thường | Bộ chạy phiên học | ✅ | Hoàn thành
19 | 08-22 | 🔴 Cao | Làm mù điều kiện thí nghiệm | ✅ | Hoàn thành
20 | 08-23 | Thường | Dashboard nghiên cứu viên | ✅ | Hoàn thành
21 | 08-24 | Thường | Tổng kết tuần + tự dùng thử | ✅ | Hoàn thành
22 | 08-25 | Thường | Consent + pretest CEFR | ✅ | Hoàn thành
23 | 08-26 | 🔴 Cao | Soạn bộ từ mục tiêu + context pool | ✅ | Hoàn thành
24 | 08-27 | Thường | Bộ đề posttest 3 phần | ✅ | Hoàn thành
25 | 08-28 | Thường | Rubric + tập huấn giám khảo | ✅ | Hoàn thành
26 | 08-29 | 🔴 Cao | Pre-registration | ✅ | Hoàn thành
27 | 08-30 | Thường | Vận hành pilot | ✅ | Hoàn thành
28 | 08-31 | Thường | Diễn tập toàn hệ thống | ⬜ | Chưa thực hiện
29 | 2026-01-09 | Thường | Onboarding pilot | ⬜ | Chưa thực hiện
30–34 | 09-02→06 | Thường | Pilot chạy, theo dõi hằng ngày | ⬜ | Chưa thực hiện
35 | 2026-07-09 | Thường | Phỏng vấn giữa pilot | ⬜ | Chưa thực hiện
36 | 2026-08-09 | Thường | Kết thúc pilot, xuất dữ liệu | ⬜ | Chưa thực hiện
37 | 2026-09-09 | 🔴 Cao | Train DART lần đầu trên dữ liệu thật | ⬜ | Chưa thực hiện
38 | 2026-10-09 | Thường | Sửa vấn đề định danh α (ε-exploration) | ⬜ | Chưa thực hiện
39–40 | 09-11→12 | 🔴 Cao | Validate LLM-Judge với người (ICC) | ⬜ | Chưa thực hiện
41 | 09-13 | Thường | Cập nhật power bằng tham số thật | ⬜ | Chưa thực hiện
42 | 09-14 | Thường | Sửa hệ thống theo bài học pilot, đóng băng code | ⬜ | Chưa thực hiện
43 | 09-15 | 🔴 Cao | Go / No-Go | ⬜ | Chưa thực hiện
44 | 09-16 | Thường | Tuyển người nghiên cứu chính | ⬜ | Chưa thực hiện
45 | 09-17 | Thường | Khởi động + bắt đầu viết bài | ⬜ | Chưa thực hiện

## JOURNAL
Target journal | Q hiện tại | SJR gần nhất
ReCALL (UK) | Q1 | 2.6 SJR
Language Learning & Technology (UK) | Q1 | 1.6 SJR
International Journal of Artificial Intelligence in Education (US) | Q1 | 3.2 SJR
Education and Information Technologies (US) | Q1 | 2.1 SJR
Smart Learning Environments (UK) | Q1 | 4.2 SJR
Computers & Education (UK) | Q1 | 4.4 SJR
JALT CALL Journal (Austri) | Q2 | 0.56 SJR
Language Teaching Research Quarterly (Turkey) | Q2 | 0.4 SJR
Language and Linguistics (Taiwan) | Q2 | 0.16 SJR
Journal of Educational Technology Development and Exchange (US) | Q3 | 0.3 SJR

## MAIN PAPER
https://docs.google.com/document/d/1uZX1bOseNpjnh3HSGGUTjwCUR8BSGpXyP1B0XQrhi-c/edit?tab=t.0#heading=h.43xoc1o7wm0g
MAIN PAPER

## REFERRENCE
Authors | Year | Title | Journal / Source | Volume(Issue) | Pages / Article | DOI / URL | Status
Abdelrahman, G., Wang, Q., & Nunes, B. | 2023 | Knowledge tracing: A survey | ACM Computing Surveys | 55(11) | Article 224, 1–37 | https://doi.org/10.1145/3569576 | Complete
Adesope, O. O., Trevisan, D. A., & Sundararajan, N. | 2017 | Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing | Review of Educational Research | 87(3) | 659–701 | https://doi.org/10.3102/0034654316689306 | Complete
Barcroft, J. | 2007 | Effects of opportunities for word retrieval during second language vocabulary learning | Language Learning | 57(1) | 35–56 | https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2007.00401.x | Complete
Bjork, E. L., & Bjork, R. A. | 2011 | Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning | Psychology and the Real World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society |  | 56–64 |  | Complete
Bjork, R. A. | 1994 | Memory and metamemory considerations in the training of human beings | Metacognition: Knowing about Knowing |  | 185–205 |  | Complete
Brezina, V., & Gablasova, D. | 2015 | Is there a core general vocabulary? Introducing the New General Service List | Applied Linguistics | 36(1) | 1–22 | https://doi.org/10.1093/applin/amt018 | Complete
Cameron, A. C., & Miller, D. L. | 2015 | A practitioner's guide to cluster-robust inference | Journal of Human Resources | 50(2) | 317–372 | https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.317 | Complete
Cepeda, N. J., Vul, E., Rohrer, D., Wixted, J. T., & Pashler, H. | 2008 | Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention | Psychological Science | 19(11) | 1095–1102 | https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02209.x | Complete
Cheng, S., et al. | 2022 | Neural HLR extension — full reference TBD |  |  |  |  | TBD
Chernoff, H. | 1954 | On the distribution of the likelihood ratio | The Annals of Mathematical Statistics | 25(3) | 573–578 | https://doi.org/10.1214/aoms/1177728725 | Complete
Cizek, G. J. | 2016 | Validating test score meaning and defending test score use: Different aims, different methods | Assessment in Education: Principles, Policy & Practice | 23(2) | 212–225 | https://doi.org/10.1080/0969594X.2015.1063479 | Complete
Coxhead, A. | 2000 | A new academic word list | TESOL Quarterly | 34(2) | 213–238 | https://doi.org/10.2307/3587952 | Complete
Dang, T. N. Y., Webb, S., & Coxhead, A. | 2022 | Relationships between lexical coverage, learner knowledge, and teacher perceptions of the usefulness of high-frequency words | Foreign Language Annals | 55(4) | 1212–1230 | https://doi.org/10.1111/flan.12663 | Complete
DeLong, E. R., DeLong, D. M., & Clarke-Pearson, D. L. | 1988 | Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach | Biometrics | 44(3) | 837–845 | https://doi.org/10.2307/2531595 | Complete
Doroudi, S., Aleven, V., & Brunskill, E. | 2019 | Where's the reward? A review of reinforcement learning for instructional sequencing | International Journal of Artificial Intelligence in Education | 29 | 568–620 | https://doi.org/10.1007/s40593-019-00187-7 | Complete
Ebbinghaus, H. | 1913 | Memory: A contribution to experimental psychology (H. A. Ruger & C. E. Bussenius, Trans.) | Teachers College, Columbia University |  |  |  | Original work published 1885
Elmes, D. | 2006 | Anki (Version 2.1) [Computer software] | Anki |  |  | https://apps.ankiweb.net/ | Complete
Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. | 2008 | The critical importance of retrieval for learning | Science | 319(5865) | 966–968 | https://doi.org/10.1126/science.1152408 | Complete
Kornell, N., & Bjork, R. A. | 2008 | Learning concepts and categories: Is spacing the “enemy of induction”? | Psychological Science | 19(6) | 585–592 | https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02127.x | Complete
Metcalfe, J., & Finn, B. | 2008 | Evidence that judgments of learning are causally related to study choice | Psychonomic Bulletin & Review | 15(1) | 174–179 | https://doi.org/10.3758/PBR.15.1.174 | Complete
Nakata, T. | 2015 | Effects of expanding and equal spacing on second language vocabulary learning: Does gradually increasing spacing increase vocabulary learning? | Studies in Second Language Acquisition | 37(4) | 677–711 | https://doi.org/10.1017/S0272263114000825 | Complete
Nation, I. S. P. | 2006 | How large a vocabulary is needed for reading and listening? | Canadian Modern Language Review | 63(1) | 59–82 | https://doi.org/10.3138/cmlr.63.1.59 | Complete
Nation, I. S. P., & Beglar, D. | 2007 | A vocabulary size test | The Language Teacher | 31(7) | 9–13 |  | No DOI listed
Nguyen, T. H., & Godfroid, A. | 2020 | Vietnamese EFL vocabulary — full reference TBD |  |  |  |  | TBD
Pham, T., & Nguyen, L. | 2024 | Vietnamese IELTS candidate SRS usage — full reference TBD |  |  |  |  | TBD
Pham, T. T., Nguyen, L. A. D., Dang, H. M., & Le, T. T. P. | 2024 | Exploring tertiary Vietnamese EFL students’ engagement in vocabulary learning through the use of an AI tool | Proceedings of the AsiaCALL International Conference | 4 | 129–149 | https://doi.org/10.54855/paic.23410 | Complete
Reddy, S., Labutov, I., Banerjee, S., & Joachims, T. | 2016 | Unbounded human learning: Optimal scheduling for spaced repetition | Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining |  | 1815–1824 | https://doi.org/10.1145/2939672.2939850 | Complete
Rowland, C. A. | 2014 | The effect of testing versus restudy on retention: A meta-analytic review of the testing effect | Psychological Bulletin | 140(6) | 1432–1463 | https://doi.org/10.1037/a0037559 | Complete
Self, S. G., & Liang, K.-Y. | 1987 | Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions | Journal of the American Statistical Association | 82(398) | 605–610 | https://doi.org/10.1080/01621459.1987.10478447 | Complete
Settles, B., & Meeder, B. | 2016 | A trainable spaced repetition model for language learning | Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) |  | 1848–1858 | https://doi.org/10.18653/v1/P16-1173 | Complete
Shen, S., Liu, Q., Huang, Z., Zheng, Y., Yin, M., Wang, M., & Chen, E. | 2024 | A survey of knowledge tracing: Models, variants, and applications | IEEE Transactions on Learning Technologies | 17 | 1898–1919 | https://doi.org/10.1109/TLT.2024.3383325 | Complete
Tabibian, B., Upadhyay, U., De, A., Zarezade, A., Schölkopf, B., & Gomez-Rodriguez, M. | 2019 | Enhancing human learning via spaced repetition optimization | Proceedings of the National Academy of Sciences | 116(10) | 3988–3993 | https://doi.org/10.1073/pnas.1815156116 | Complete
Traxler, F., et al. | 2024 | Knowledge tracing + SRS integration — full reference TBD |  |  |  |  | TBD
van den Broek, G. S. E., Wesseling, E., Huijssen, L., Lettink, M., & van Gog, T. | 2022 | Vocabulary learning during reading: Benefits of contextual inferences versus retrieval opportunities | Cognitive Science | 46(4) | e13135 | https://doi.org/10.1111/cogs.13135 | Complete
Wang, X., & Reynolds, B. L. | 2024 | Beyond the books: Exploring factors shaping Chinese English learners’ engagement with large language models for vocabulary learning | Education Sciences | 14(5) | 496 | https://doi.org/10.3390/educsci14050496 | Complete
Wozniak, P. A. | 1990 | Optimization of learning | University of Technology, Poznań |  | Master’s thesis |  | Complete
Yang, C., Luo, L., Vadillo, M. A., Yu, R., & Shanks, D. R. | 2021 | Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review | Psychological Bulletin | 147(4) | 399–435 | https://doi.org/10.1037/bul0000309 | Complete
Yang, T., Zuo, L., Yang, X., & Liu, N. | 2022 | Target-oriented teaching path planning with deep reinforcement learning for cloud computing-assisted instructions | Applied Sciences | 12(18) | 9376 | https://doi.org/10.3390/app12189376 | Complete
Ye, X., et al. | 2022 | Deep-RL for Chinese character learning — full reference TBD |  |  |  |  | TBD

## OPEN SOURCE
LINK GITHUB
https://github.com/khaphanpro-123/voichat1012.git