## Trang tính1
Việc cần làm | Trạng thái | Chủ sở hữu | Giai đoạn | Ngày đến hạn | Ghi chú
Ký DESIGN_FREEZE (H2) | Đã hoàn thành | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 07/08/2026 | Đã ký 2026-08-07
Nộp hồ sơ IRB (H1) | Đã hoàn thành | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 07/08/2026 | Đã nộp, chờ 4-8 tuần duyệt
Draft Introduction + Research background (Paper §1-§2) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 09/08/2026 | PAPER_DRAFT_v1.md §1-§2 xong; thiếu 5 refs [TBD]
Pre-registration OSF (H4) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 29/08/2026 | Chờ IRB duyệt trước
Bổ sung 5 references [TBD] (Cheng 2022, Traxler 2024, Ye 2022, Nguyen & Godfroid 2020, Pham & Nguyen 2024) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 15/09/2026 | Trong Paper §References
Tạo .env.research (H3) | Đã hoàn thành | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 07/08/2026 | Đã có, mở khoá Ngày 6
Implement DART model + HLR baseline | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 07/08/2026 | research/dart_model.py
Implement Cluster-bootstrap LRT (Amendment #A-001) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 07/08/2026 | Ký amendment 2026-08-07; test 13/13 PASS
Chạy full 1000-rep cluster-bootstrap Type-I trên laptop | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 12/08/2026 | ~2 phút CPU. Báo p_cluster_boundary
Word bank 60 từ pre-registered (frozen) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 04/08/2026 | lib/wordBank.ts, 305/305 test PASS
4 dạng retrieval task (d=0/1/2/3) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 20/08/2026 | Chạy sớm ở batch
Posttest 3 phần (Recall/Cloze/CT) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 24/08/2026 | 28/28 test PASS
Rubric 4 chiều + LLM Judge | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 25/08/2026 | 26/26 test PASS
Familiarity screening 20 người (H5) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 26/08/2026 | Loại từ >70% biết
Viết script DeLong out-of-sample test | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 01/09/2026 | research/delong_test.py — chưa có
Backend endpoint hợp nhất /api/research/review | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 11/08/2026 | Idempotent qua clientEventId
Blinding điều kiện thí nghiệm | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 22/08/2026 | lib/experimentBlinding.ts
Tách research DB (lib/researchDb.ts + verify_env + create_indexes + backup script) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 07/08/2026 | Backend xong; restore drill chưa chạy
Chạy node research/verify_env.js trên laptop | Đang thực hiện | Phan Văn Kha | Ngày | 10/08/2026 | Mở khoá Ngày 11
Chạy node research/create_indexes.js trên laptop | Đang thực hiện | Phan Văn Kha | Ngày | 10/08/2026 | Bắt buộc trước enrol
Restore drill (Ngày 6 exit criterion) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Ngày | 12/08/2026 | mongodump + mongorestore vào DB tạm, đếm khớp
Windows Task Scheduler cho backup daily 03:00 | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Ngày | 12/08/2026 | Cài MongoDB Database Tools trước
Async LLM-judge queue (Ngày 11) | Bị chặn | Agent | Trước sự kiện | 14/08/2026 | Chờ verify_env.js OK cho Upstash
Cache task + fallback provider (Ngày 12) | Bị chặn | Agent | Trước sự kiện | 15/08/2026 | Chờ Ngày 11
Soạn UI redesign spec + mockup HTML | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 09/08/2026 | docs/UI_UX.md + research/mockups/review_ui_v1.html
Ký duyệt UI spec (PI + supervisor) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Cô hướng dẫn | Trước sự kiện | 10/08/2026 | Trước khi implement component
Component React <ReviewCard> thay <FlashCardStudy> | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 11/08/2026 | Sau khi spec được duyệt
Playwright visual regression test | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 13/08/2026 | Sau component xong
Pilot UX 3 người ngoài mẫu | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 15/08/2026
Freeze UI vào DESIGN_FREEZE Mục 5bis | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 17/08/2026 | Ngày 14
Wordbank 2 tầng (cold-start + personalized) | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 09/08/2026 | 16/16 test PASS. Cách ly khỏi nghiên cứu
Mở rộng pool lên 300 từ (AWL Sublist 4-7 + NGSL) | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 18/08/2026 | Ngày 15
Mở rộng pool lên 500-1000 từ (import CEFR-J) | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 02/09/2026 | Ngày 30
Endpoint API cho wordbank selector | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 18/08/2026 | app/api/vocabulary/select/route.ts
Migration User.wordBankMode + personalWordCount | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 18/08/2026
Sắp xếp lại repo (docs/ scripts/) + gộp 6 file canonical | Đã hoàn thành | Agent | Trước sự kiện | 09/08/2026 | docs/INDEX.md liệt kê
Tuyển 2 giáo viên chấm rubric (H6) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Cô hướng dẫn | Trước sự kiện | 28/08/2026 | Cần cho ICC. Chặn RQ3
Tuyển 15-20 người pilot (H7) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 30/08/2026
Onboarding pilot (H8) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Trước sự kiện | 01/09/2026 | Ngày 29 = pilot start
Phỏng vấn 5 người giữa pilot (H9) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Ngày | 07/09/2026 | Kiểm tra làm mù
Tuyển 200 người nghiên cứu chính (H10) | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Cô hướng dẫn | Trước sự kiện | 16/09/2026 | Đường găng thứ 2. Bắt đầu sớm!
Diễn tập toàn hệ thống (E2E test) | Chưa bắt đầu | Agent | Trước sự kiện | 31/08/2026 | Ngày 28
Pilot chạy - theo dõi hằng ngày | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Ngày | 06/09/2026 | Ngày 30-34
Kết thúc pilot, export dữ liệu | Chưa bắt đầu | Agent | Ngày | 08/09/2026 | Ngày 36
Fit DART lần đầu trên dữ liệu thật | Chưa bắt đầu | Agent | Sau sự kiện | 09/09/2026 | Ngày 37 - Paper §4.2
Sửa vấn đề định danh α (ε-exploration verify) | Chưa bắt đầu | Agent | Sau sự kiện | 10/09/2026 | Ngày 38
Validate LLM-Judge với người (ICC≥.70) | Chưa bắt đầu | Agent + 2 giáo viên | Sau sự kiện | 12/09/2026 | Ngày 39-40. Chặn RQ3 primary
Cập nhật power analysis bằng param thật | Chưa bắt đầu | Agent | Sau sự kiện | 13/09/2026 | Ngày 41
Sửa hệ thống theo bài học pilot, đóng băng code | Chưa bắt đầu | Agent | Sau sự kiện | 14/09/2026 | Ngày 42
Go/No-Go cho main study | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Cô hướng dẫn | Sau sự kiện | 15/09/2026 | Ngày 43
Khởi động main study + bắt đầu viết Discussion §5 | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Sau sự kiện | 17/09/2026 | Ngày 45
Main study chạy 8 tuần | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Sau sự kiện | 05/11/2026 | 8 tuần intervention
Delayed posttest tuần 10 | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha | Sau sự kiện | 19/11/2026 | Paper §3.4
Viết Results §4 với số thật | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Agent | Sau sự kiện | 25/11/2026 | Thay [TBD] bằng số thật
Viết Discussion §5 hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Cô hướng dẫn | Sau sự kiện | 10/12/2026
Nộp bản thảo lên Computers & Education | Chưa bắt đầu | Phan Văn Kha + Cô hướng dẫn | Sau sự kiện | 15/01/2027 | Deadline nộp

## Tóm tắt
Chỉ số | Giá trị
Tổng số việc | 56
Đã hoàn thành | 16
Đang thực hiện | 2
Bị chặn | 2
Chưa bắt đầu | 36
Ngày hôm nay | 2026-08-09 (Ngày 6/45)
Pilot start | 2026-09-01 (Ngày 29)
Main study start | 2026-09-17 (Ngày 45)
Delayed posttest | 2026-11-19
Nộp bài dự kiến | 2027-01-15